## Ekonomisk lägesrapport
Ekonomisk lägesrapport till styrgrupp
Per 2024-11-12 | Budget Personal-kostnader 2023-2024 | Utfall Personal-kostnader 2023 | Utfall Personal-kostnader 2024 jan-okt | Utfall Personalkostnader 2023-2024 | Budget Övriga kostnader | Utfall Övriga kostnader 2023 | Utfall Övriga kostnader 2024 | Utfall Övriga kostnader 2023-2024 | Budget totalt | Utfall totalt | Andel utfall (66% om linjärt) | Kommentar
Hållbara livsmedelssystem
AKIS inkl support | 2250 | 771 | 1126 | 1897 | 1850 | 1224 | 684 | 1908 | 4100 | 3805 | 92.8%
Hållbara gröna näringar (attraktionskraft, produktion samt samspelet miljö och klimat) | 2400 | 720 | 1128 | 1551 | 1300 | 211 | 171 | 382 | 3700 | 1933 | 52.24% | Personalminskning sep-nov.
Projekt | [7 empty] | 0 |  | 0
Modern AKIS |  | 157 | 224 | 381 |  | 28 | 65 | 93 |  | 474
MATtanken | 6600 | 1860 | 2690 | 4550 | 800 | 97 | 27 | 124 | 7400 | 4674 | 63.16%
Gröna Kluster | 900 | 447 | 258 | 705 | 3400 | 687 | 948 | 1635 | 4300 | 2340 | 54.42%
Hållbara blå näringar | 1200 | 497 | 627 | 1124 | 7050 | 1366 | 1383 | 2749 | 8250 | 3873 | 46.95% | Behöver ev. utöka till fler konsulter.
Totalt hållbara livsmedelssystem | 13350 | 4452 | 6053 | 10208 | 14400 | 3613 | 3278 | 6891 | 27750 | 17099 | 61.62%
[8 empty] | 0 |  | 0
Landsbygdsutveckling genom Leader | [7 empty] | 0 |  | 0
Leader | 1000 | 460 | 470 | 930 | 1400 | 468 | 164 | 632 | 2400 | 1562 | 65.08%
Projekt
Stärkt landsbygdsperspektiv |  |  |  |  | 150 |  | 21 | 21 | 150 | 21 | 14%
Totalt landsbygdsutveckling genom Leader | 1000 | 460 | 470 | 930 | 1550 | 468 | 185 | 653 | 2550 | 1583 | 62.08%
[8 empty] | 0 |  | 0
Verksamhetsövergripande | [7 empty] | 0 |  | 0
Bistå förvaltningen |  |  |  |  | 100 | 23 | 4 | 27 | 100 | 27 | 27%
Landsbygdsriksdagen, Landsbygdsveckan, Rural Pact |  |  |  |  | 550 | 245 | 212 | 457 | 550 | 457 | 83.09% | Resterande medel Landsbygdsveckan.
Ung inkludering |  |  |  |  | 200 | 97 |  | 97 | 200 | 97 | 48.5%
Internationellt samarbete |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0%
Kommunikation |  |  |  |  | 650 | 353 | 144 | 497 | 650 | 497 | 76.46%
Eftersläp utmaningsdrivna |  |  |  |  | 400 | 219 | 35 | 254 | 400 | 254 | 63.5% | Kostnad inkom i september.
Administration och ledning | 5700 | 5294 | 2103 | 7397 |  |  |  | 0 | 5700 | 7397 | 129.8%
Styrgruppen |  |  |  |  | 350 | 165 | 59 | 224 | 350 | 224 | 64%
Totalt verksamhetsövergripande | 5700 | 5294 | 2103 | 7397 | 2300 | 1102 | 454 | 1556 | 8000 | 8953 | 111.9%
[8 empty] | 0 |  | 0
Summa | 20050 | 10206 | 8626 | 18535 | 18250 | 10366 | 3917 | 9100 | 38300 | 27635 | 72.15%