## Ekonomisk lägesrapport
Ekonomisk lägesrapport till styrgrupp
| Budget Personal-kostnader 2023-2024 | Utfall Personal-kostnader 2023 | Utfall Personal-kostnader 2024 jan-aug | Utfall Personalkostnader 2023-2024 | Budget Övriga kostnader | Utfall Övriga kostnader 2023 | Utfall Övriga kostnader 2024 | Utfall Övriga kostnader 2023-2024 | Budget totalt | Utfall totalt | Andel utfall (66% om linjärt)
Hållbara livsmedelssystem
AKIS inkl support | 2250 | 771 | 879 | 1650 | 1850 | 1224 | 597 | 1821 | 4100 | 3471 | 84.66%
Hållbara gröna näringar (attraktionskraft, produktion samt samspelet miljö och klimat) | 2400 | 720 | 831 | 1551 | 1300 | 211 | 156 | 367 | 3700 | 1918 | 51.84%
Projekt | [7 empty] | 0 |  | 0
Modern AKIS |  | 157 | 114 | 271 |  | 28 | 39 | 67 |  | 338
MATtanken | 6600 | 1860 | 1792 | 3652 | 800 | 97 | 9 | 106 | 7400 | 3758 | 50.78%
Gröna Kluster | 900 | 447 | 239 | 686 | 3400 | 687 | 780 | 1467 | 4300 | 2153 | 50.07%
Hållbara blå näringar | 1200 | 497 | 460 | 957 | 7050 | 1366 | 1050 | 2416 | 8250 | 3373 | 40.88%
Totalt hållbara livsmedelssystem | 13350 | 4452 | 4315 | 8767 | 14400 | 3613 | 2631 | 6244 | 27750 | 15011 | 54.09%
[8 empty] | 0 |  | 0
Landsbygdsutveckling genom Leader | [7 empty] | 0 |  | 0
Leader | 1000 | 460 | 350 | 810 | 1400 | 468 | 92 | 560 | 2400 | 1370 | 57.08%
Projekt
Stärkt landsbygdsperspektiv |  |  |  |  | 150 |  | 21 | 21 | 150 | 21 | 14%
Totalt landsbygdsutveckling genom Leader | 1000 | 460 | 350 | 810 | 1550 | 468 | 113 | 581 | 2550 | 1391 | 54.55%
[8 empty] | 0 |  | 0
Verksamhetsövergripande | [7 empty] | 0 |  | 0
Bistå förvaltningen |  |  |  |  | 100 | 23 | 2 | 25 | 100 | 25 | 25%
Landsbygdsriksdagen, Landsbygdsveckan, Rural Pact |  |  |  |  | 550 | 245 | 212 | 457 | 550 | 457 | 83.09%
Ung inkludering |  |  |  |  | 200 | 97 |  | 97 | 200 | 97 | 48.5%
Internationellt samarbete |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0%
Kommunikation |  |  |  |  | 650 | 353 | 106 | 459 | 650 | 459 | 70.62%
Eftersläp utmaningsdrivna |  |  |  |  | 400 | 219 | 0 | 219 | 400 | 219 | 54.75%
Administration och ledning | 5700 | 5294 | 1522 | 6816 |  |  |  | 0 | 5700 | 6816 | 119.6%
Styrgruppen |  |  |  |  | 350 | 165 | 17 | 182 | 350 | 182 | 52%
Totalt verksamhetsövergripande | 5700 | 5294 | 1522 | 6816 | 2300 | 1102 | 337 | 1439 | 8000 | 8255 | 103.2%
[8 empty] | 0 |  | 0
Summa | 20050 | 10206 | 6187 | 16393 | 18250 | 10366 | 3081 | 8264 | 38300 | 24657 | 64.38%

## Budgetrevidering TA
Förslag budgetrevidering TA Strategisk plan - Ekonomisk lägesrapport exkl projekt, inkl prognos och förslag revidering
| Budget Personal-kostnader 2023-2024 | Utfall Personal-kostnader 2023 | Utfall Personalkostnader 2024 jan-aug | Utfall Personalkostnader 2023-2024 | Prognos sep-dec Personalkostnader | Beräknat totalt utfall Personalkostnader | Budget Övriga kostnader | Utfall övriga kostnader 2023 | Utfall Övriga kostnader 2024 jan-aug) | Utfall Övriga kostnader 2023-2024 | Prognos sep-dec Övriga kostnader 2024 | Beräknat totalt utfall Övriga kostnader | Budget totalt | Utfall exkl prognos | Beräknat totalt utfall totalt | Andel utfall (66% om linjärt) | Kvar | Ny budget Personal- kostnader | Ny budget Övriga kostnader | Ny budget
Hållbara livsmedelssystem
AKIS inkl support exkl Modern AKIS | 2250 | 771 | 879 | 1650 | 500 | 2150 | 1850 | 1224 | 597 | 1821 | 373 | 2194 | 4100 | 3471 | 4344 | 106% | -244 | 2180 | 2200 | 4380
Hållbara gröna näringar (attraktionskraft, produktion samt samspelet miljö och klimat) | 2400 | 720 | 831 | 1551 | 500 | 2051 | 1300 | 211 | 156 | 367 | 667 | 1034 | 3700 | 1918 | 3085 | 83.38% | 615 | 2075 | 1025 | 3100
Totalt hållbara livsmedelssystem | 4650 | 1491 | 1710 | 3201 | 1000 | 4201 | 3150 | 1435 | 753 | 2188 | 1040 | 3228 | 7800 | 5389 | 7429 | 95.24% | 371 | 4255 | 3225 | 7480
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Landsbygdsutveckling genom Leader | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Leader | 1000 | 460 | 350 | 810 | 210 | 1020 | 1400 | 468 | 92 | 560 | 560 | 1120 | 2400 | 1370 | 2140 | 89.17% | 260 | 1030 | 1140 | 2170
Totalt landsbygdsutveckling genom Leader | 1000 | 460 | 350 | 810 | 210 | 1020 | 1400 | 468 | 92 | 560 | 560 | 1120 | 2400 | 1370 | 2140 | 89.17% | 260 | 1030 | 1140 | 2170
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Verksamhetsövergripande | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Bistå förvaltningen | [6 empty] | 100 | 23 | 2 | 25 | 0 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25% | 75 |  | 25 | 25
Landsbygdsriksdagen, Landsbygdsveckan, Rural Pact | [6 empty] | 550 | 245 | 212 | 457 | 50 | 507 | 550 | 457 | 507 | 92.18% | 43 |  | 506 | 506
Ung inkludering | [6 empty] | 200 | 97 |  | 97 | 8 | 105 | 200 | 97 | 105 | 52.5% | 95 |  | 105 | 105
Internationellt samarbete | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 |  |  | 0
Kommunikation | [6 empty] | 650 | 353 | 106 | 459 | 191 | 650 | 650 | 459 | 650 | 100% | 0 |  | 650 | 650
Eftersläp utmaningsdrivna | [6 empty] | 400 | 219 |  | 219 | 20 | 239 | 400 | 219 | 239 | 59.75% | 161 |  | 240 | 240
Administration och ledning | 5700 | 5294 | 1522 | 6816 | 850 | 7666 | [5 empty] | 0 | 5700 | 6816 | 7666 | 134.5% | -1966 | 7700 |  | 7700
Styrgruppen | [6 empty] | 350 | 164 | 17 | 181 | 113 | 294 | 350 | 181 | 294 | 84% | 56 |  | 300 | 300
Totalt verksamhetsövergripande | 5700 | 5294 | 1522 | 6816 | 850 | 7666 | 2300 | 1101 | 337 | 1438 | 382 | 1820 | 8000 | 8254 | 9486 | 118.6% | -1486 | 7700 | 1826 | 9526
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Summa | 11350 | 7245 | 3582 | 10827 | 2060 | 12887 | 6850 | 3004 | 1182 | 4186 | 1982 | 6168 | 18200 | 15013 | 19055 | 104.7% | -855 | 12985 | 6191 | 19176 | 976
Note on C4: Enl excel 865
Note on D4: Enl excel borde vara 598 Inkl resor 41'
Note on C5: 847 enl. excelfil
Note on D5: 108'/månad enl excel så borde vara 540. Resor 41' ingår
Note on C9: 513 enl excelfil
Note on D9: Enl. excel 48 859 kr/månad. Borde därför vara 244' Resor 1500 kr
Note on C19: 5 074 enl excelfil
Note on D19: Enl excel 198'/månad. Borde därför vara 1188' Resor 2024 30' 64' (två år, även internationellt)
Note on C23: 7299 enl. excelfil
Note on D23: Enl. excel 2381
Note on V23: Belopp som föreslås hämtas från 2027.

## Långtidsbudget
Usprunglig fördelning finansiering | [7 empty] | Nytt förslag finansiering
Flytta 976 000 kr från 2027 till 2024
Intäkter årligen | [7 empty] | Intäkter årligen
TKR | [7 empty] | TKR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Period |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Period
GJP-Strategisk plan TA | 3350 | 9475 | 9450 | 9500 | 9200 | 698 | 41673 | GJP-Strategisk plan TA | 3350 | 10451 | 9450 | 9500 | 8224 | 698 | 41673
HFV TA | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 6000 | HFV TA | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 6000
HFV projekt | 1900 | 3900 | 5300 |  |  |  | 11100 | HFV projekt | 1900 | 3900 | 5300 |  |  |  | 11100
LBP TA | 5575 | [5 empty] | 5575 | LBP TA | 5575 | [5 empty] | 5575
Projekt MATtanken | 3700 | 3700 |  |  |  |  | 7400 | Projekt MATtanken | 3700 | 3700 |  |  |  |  | 7400
Projekt Gröna Kluster | 2100 | 2200 |  |  |  |  | 4300 | Projekt Gröna Kluster | 2100 | 2200 |  |  |  |  | 4300
Projekt Modern AKIS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 3000 | Projekt Modern AKIS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 3000
Övriga intäkter | 210 | 260 |  |  |  |  | 470 | Övriga intäkter | 210 | 260 |  |  |  |  | 470
| 18635 | 21335 | 16550 | 11300 | 11000 | 698 | 79518 |  | 18635 | 22311 | 16550 | 11300 | 10024 | 698 | 79518